КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                  від 24 грудня 2005 р. N 568-р 
                               Київ

Про затвердження Національного плану 
         дій з реалізації проекту із сприяння торгівлі і 
         транспортуванню Рамкової програми ГУАМ - США із 
        сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню 
          прикордонного та митного контролю, боротьбі з 
              тероризмом, організованою злочинністю 
                  та розповсюдженням наркотиків

1. Затвердити  Національний  план дій з реалізації проекту із 
сприяння  торгівлі  і транспортуванню Рамкової програми ГУАМ - США 
із сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню прикордонного 
та  митного  контролю,  боротьбі   з   тероризмом,   організованою 
злочинністю  та  розповсюдженням  наркотиків  (далі - Національний 
план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання Національного плану дій;

інформувати Державну митну службу  про  результати  виконання 
Національного плану дій щокварталу до 5 числа місяця, що настає за 
звітним періодом.

Держмитслужбі проводити    моніторинг     стану     виконання 
Національного   плану   дій   та  подавати  відповідну  інформацію 
Кабінетові Міністрів України щокварталу до  15  числа  місяця,  що 
настає за звітним періодом.

3. Центральним  органам  виконавчої влади,  відповідальним за 
виконання Національного плану дій, передбачати під час розроблення 
проекту  Державного  бюджету  України на відповідний рік необхідні 
кошти.

4. Мінекономіки,  Мінфіну,  МЗС та іншим центральним  органам 
виконавчої  влади  для  здійснення  заходів,  фінансування яких не 
передбачено державним бюджетом,  проводити роботу  щодо  отримання 
від   іноземних  держав  і  міжнародних  організацій  кредитів  та 
залучення міжнародної технічної допомоги.

Центральним органам  виконавчої  влади,   відповідальним   за 
виконання заходів,  надсилати Мінекономіки в установленому порядку 
заявку на участь у програмах міжнародної технічної допомоги.

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України 
                               від 24 грудня 2005 р. N 568-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ 
           з реалізації проекту із сприяння торгівлі і 
         транспортуванню Рамкової програми ГУАМ - США із 
        сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню 
           прикордонного та митного контролю, боротьбі 
             з тероризмом, організованою злочинністю 
                  та розповсюдженням наркотиків

------------------------------------------------------------------------------

|      Завдання         | Найменування заходу|  Відповідальні за |  Строк    |

|                       |                    |      виконання    |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 1. Впровадження       |участь у розробленні|Адміністрація      |до кінця   |

|    міжнародних        |гармонізованих      |Держприкордонслужби|першого    |

|    стандартів         |стандартів з        |Держмитслужба      |півріччя   |

|                       |прикордонних та     |                   |2006 р.    |

|                       |митних питань       |                   |           |

|                       |держав - учасниць   |                   |           |

|                       |ГУАМ відповідно до  |                   |           |

|                       |міжнародних         |                   |           |

|                       |договорів           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |аналіз законодавства|        -"-        |друге      |

|                       |держав - учасниць   |                   |півріччя   |

|                       |ГУАМ і підготовка   |                   |2006 р. -  |

|                       |пропозицій стосовно |                   |перше      |

|                       |внесення змін       |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |узгодження з        |        -"-        |    -"-    |

|                       |державами -         |                   |           |

|                       |учасницями ГУАМ     |                   |           |

|                       |гармонізованих      |                   |           |

|                       |стандартів і        |                   |           |

|                       |пропозицій щодо     |                   |           |

|                       |внесення змін до    |                   |           |

|                       |законодавства       |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка          |Адміністрація      |друге      |

|                       |пропозицій стосовно |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |укладення           |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |міжнародних         |МЗС                |перше      |

|                       |договорів           |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |впровадження        |Держмитслужба      |друге      |

|                       |стандартів з питань |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |покращення роботи   |Держприкордонслужби|2008 р. -  |

|                       |митних органів та   |                   |перше      |

|                       |органів охорони     |                   |півріччя   |

|                       |державного кордону  |                   |2010 р.    |

|                       |шляхом внесення     |                   |           |

|                       |змін до             |                   |           |

|                       |законодавства       |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 2. Приєднання до      |підготовка          |Держмитслужба      |    -"-    |

|    міжнародних        |пропозицій стосовно |МЗС                |           |

|    договорів          |приєднання України  |                   |           |

|                       |до міжнародних      |                   |           |

|                       |договорів з митних  |                   |           |

|                       |питань              |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 3. Розвиток           |проведення тренінгів|Адміністрація      |до кінця   |

|    інформаційно-      |з працівниками      |Держприкордонслужби|першого    |

|    аналітичних        |інформаційно-       |                   |півріччя   |

|    структурних        |аналітичних         |                   |2006 р.    |

|    підрозділів        |підрозділів         |                   |           |

|    Адміністрації      |--------------------+-------------------+-----------|

|    Держприкордонслужби|технічне            |Адміністрація      |друге      |

|    і Держмитслужби    |забезпечення        |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |інформаційно-       |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |аналітичних         |                   |перше      |

|                       |підрозділів         |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |        -"-        |    -"-    |

|                       |посібника           |                   |           |

|                       |(інструкції) з      |                   |           |

|                       |питань провадження  |                   |           |

|                       |інформаційно-       |                   |           |

|                       |аналітичної         |                   |           |

|                       |діяльності          |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |створення           |Адміністрація      |друге      |

|                       |інформаційних систем|Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |і баз даних для     |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |провадження         |                   |перше      |

|                       |інформаційно-       |                   |півріччя   |

|                       |аналітичної         |                   |2008 р.    |

|                       |діяльності з        |                   |           |

|                       |можливістю доступу  |                   |           |

|                       |до цих систем і баз |                   |           |

|                       |даних державних     |                   |           |

|                       |органів в           |                   |           |

|                       |установленому       |                   |           |

|                       |законодавством      |                   |           |

|                       |порядку             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |участь у рамках ГУАМ|        -"-        |друге      |

|                       |в організації       |                   |півріччя   |

|                       |міжнародного        |                   |2008 р. -  |

|                       |інформаційного      |                   |перше      |

|                       |обміну              |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2010 р.    |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 4. Удосконалення      |технічне оснащення  |Адміністрація      |друге      |

|    діяльності         |оперативно-         |Держприкордонслужби|півріччя   |

|    оперативно-        |розшукових          |                   |2006 р. -  |

|    розшукових         |підрозділів         |                   |перше      |

|    підрозділів        |                    |                   |півріччя   |

|    Адміністрації      |                    |                   |2008 р.    |

|    Держприкордонслужби|                    |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 5. Удосконалення форм |участь в організації|        -"-        |    -"-    |

|    і методів охорони  |робочих зустрічей   |                   |           |

|    державного кордону |представників       |                   |           |

|                       |держав - учасниць   |                   |           |

|                       |ГУАМ з питань обміну|                   |           |

|                       |досвідом роботи у   |                   |           |

|                       |сфері охорони       |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення сучасних|Адміністрація      |друге      |

|                       |форм і методів      |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |охорони державного  |                   |2006 р. -  |

|                       |кордону з           |                   |перше      |

|                       |урахуванням досвіду |                   |півріччя   |

|                       |держав - учасниць   |                   |2008 р.    |

|                       |ГУАМ, ЄС і          |                   |           |

|                       |міжнародного        |                   |           |

|                       |співтовариства      |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |організація         |        -"-        |    -"-    |

|                       |постійного збирання |                   |           |

|                       |оперативної         |                   |           |

|                       |інформації,         |                   |           |

|                       |проведення її       |                   |           |

|                       |аналізу і підготовка|                   |           |

|                       |інформаційно-       |                   |           |

|                       |аналітичними        |                   |           |

|                       |підрозділами        |                   |           |

|                       |рекомендацій з      |                   |           |

|                       |посилення охорони   |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка          |        -"-        |    -"-    |

|                       |посібників та       |                   |           |

|                       |інструктивних       |                   |           |

|                       |матеріалів з питань |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону, проведення |                   |           |

|                       |тренінгів           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |налагодження        |        -"-        |друге      |

|                       |співробітництва з   |                   |півріччя   |

|                       |охорони українсько- |                   |2008 р. -  |

|                       |молдовського        |                   |перше      |

|                       |державного кордону, |                   |півріччя   |

|                       |укладення           |                   |2010 р.    |

|                       |міжвідомчих         |                   |           |

|                       |договорів           |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 6. Організація        |розроблення і       |Адміністрація      |до кінця   |

|    ефективної         |затвердження схеми і|Держприкордонслужби|першого    |

|    взаємодії          |плану взаємодії     |Держмитслужба      |півріччя   |

|    інформаційно-      |інформаційно-       |                   |2006 р.    |

|    аналітичних        |аналітичних         |                   |           |

|    підрозділів митних |підрозділів         |                   |           |

|    органів та органів |--------------------+-------------------+-----------|

|    охорони державного |визначення процедури|Адміністрація      |друге      |

|    кордону            |та забезпечення     |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |організації збирання|Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |інформації          |                   |перше      |

|                       |зазначеними         |                   |півріччя   |

|                       |підрозділами для її |                   |2008 р.    |

|                       |аналізу та          |                   |           |

|                       |підготовка проектів |                   |           |

|                       |відповідних рішень  |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 7. Створення системи  |підготовка          |Держмитслужба      |    -"-    |

|    постаудиту в       |пропозицій стосовно |                   |           |

|    Держмитслужбі      |внесення до Митного |                   |           |

|                       |кодексу України     |                   |           |

|                       |( 92-15 ) змін щодо |                   |           |

|                       |надання             |                   |           |

|                       |Держмитслужбі       |                   |           |

|                       |повноважень з       |                   |           |

|                       |проведення перевірки|                   |           |

|                       |фінансово-          |                   |           |

|                       |господарської       |                   |           |

|                       |діяльності суб'єктів|                   |           |

|                       |зовнішньоекономічної|                   |           |

|                       |діяльності          |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення        |        -"-        |    -"-    |

|                       |підготовки фахівців |                   |           |

|                       |з проведення        |                   |           |

|                       |постаудиту          |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 8. Забезпечення       |розроблення         |Адміністрація      |    -"-    |

|    високоякісного     |принципів і         |Держприкордонслужби|           |

|    добору кадрів      |критеріїв добору    |Держмитслужба      |           |

|                       |кадрів та           |                   |           |

|                       |впровадження їх в   |                   |           |

|                       |практику            |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

| 9. Модернізація та    |дооснащення         |        -"-        |    -"-    |

|    створення          |навчальних закладів |                   |           |

|    навчальних закладів|(центрів) необхідним|                   |           |

|    (центрів),         |устаткованням,      |                   |           |

|    бібліотек          |забезпечення        |                   |           |

|                       |дидактичними        |                   |           |

|                       |матеріалами і       |                   |           |

|                       |посібниками         |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |опрацювання питання |Адміністрація      |друге      |

|                       |щодо можливості     |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |укладення           |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |міжвідомчих         |                   |перше      |

|                       |договорів про       |                   |півріччя   |

|                       |навчання в інших    |                   |2008 р.    |

|                       |країнах працівників |                   |           |

|                       |митних органів та   |                   |           |

|                       |органів охорони     |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |утворення центру    |Держмитслужба      |друге      |

|                       |підготовки фахівців |                   |півріччя   |

|                       |для боротьби з      |                   |2008 р. -  |

|                       |особливо            |                   |перше      |

|                       |небезпечними видами |                   |півріччя   |

|                       |контрабанди         |                   |2010 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |створення бібліотек,|Адміністрація      |    -"-    |

|                       |забезпечення їх     |Держприкордонслужби|           |

|                       |актами законодавства|Держмитслужба      |           |

|                       |і науковим          |                   |           |

|                       |матеріалом          |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|10. Удосконалення      |розроблення         |        -"-        |до кінця   |

|    процесу підготовки,|ефективних форм,    |                   |першого    |

|    перепідготовки і   |програм і методів   |                   |півріччя   |

|    підвищення         |навчання, підвищення|                   |2006 р.    |

|    кваліфікації кадрів|кваліфікації кадрів |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення        |        -"-        |    -"-    |

|                       |проходження практики|                   |           |

|                       |слухачами і         |                   |           |

|                       |курсантами          |                   |           |

|                       |навчальних закладів |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення єдиних  |        -"-        |    -"-    |

|                       |критеріїв оцінки    |                   |           |

|                       |професійного рівня  |                   |           |

|                       |працівників митних  |                   |           |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення і       |Адміністрація      |друге      |

|                       |запровадження       |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |програм навчання    |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |(дистанційного,     |                   |перше      |

|                       |рольового)          |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|11. Формування         |залучення           |        -"-        |постійно   |

|    висококваліфіко-   |міжнародних         |                   |           |

|    ваного             |експертів для       |                   |           |

|    викладацького      |проведення          |                   |           |

|    складу             |спеціальних         |                   |           |

|                       |семінарів і         |                   |           |

|                       |тренінгів           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |        -"-        |до кінця   |

|                       |механізму           |                   |першого    |

|                       |стимулювання        |                   |півріччя   |

|                       |викладацької і      |                   |2006 р.    |

|                       |наукової діяльності |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |організація курсів  |        -"-        |друге      |

|                       |підвищення          |                   |півріччя   |

|                       |кваліфікації        |                   |2006 р. -  |

|                       |викладачів          |                   |перше      |

|                       |                    |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|12. Розроблення і      |визначення основних |СБУ                |до кінця   |

|    реалізація         |причин корупції в   |Адміністрація      |першого    |

|    антикорупційної    |прикордонній і      |Держприкордонслужби|півріччя   |

|    політики           |митній сфері        |Держмитслужба      |2006 р.    |

|                       |                    |МВС                |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |СБУ                |    -"-    |

|                       |механізму боротьби з|Адміністрація      |           |

|                       |корупцією в митних  |Держприкордонслужби|           |

|                       |органах та органах  |Держмитслужба      |           |

|                       |охорони державного  |МВС                |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |установлення часу,  |Адміністрація      |друге      |

|                       |необхідного для     |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |проведення          |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |контрольної         |                   |перше      |

|                       |процедури митними   |                   |півріччя   |

|                       |органами та органами|                   |2008 р.    |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону в пунктах   |                   |           |

|                       |пропуску через      |                   |           |

|                       |державний кордон    |                   |           |

|                       |(далі - пункти      |                   |           |

|                       |пропуску),          |                   |           |

|                       |відповідно до       |                   |           |

|                       |міжнародної         |                   |           |

|                       |практики; підготовка|                   |           |

|                       |пропозицій стосовно |                   |           |

|                       |мінімізації         |                   |           |

|                       |адміністративних    |                   |           |

|                       |процедур з метою    |                   |           |

|                       |скорочення часу на  |                   |           |

|                       |проходження         |                   |           |

|                       |прикордонного і     |                   |           |

|                       |митного контролю, а |                   |           |

|                       |також запобігання   |                   |           |

|                       |дублюванню функцій  |                   |           |

|                       |контролюючих органів|                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення        |        -"-        |    -"-    |

|                       |прозорої діяльності |                   |           |

|                       |митних органів та   |                   |           |

|                       |органів охорони     |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |навчання персоналу з|        -"-        |    -"-    |

|                       |питань дотримання   |                   |           |

|                       |професійних та      |                   |           |

|                       |етичних норм        |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|13. Консолідація зусиль|проведення          |        -"-        |друге      |

|    у боротьбі з       |міжвідомчих і       |                   |півріччя   |

|    міжнародним        |регіональних робочих|                   |2008 р. -  |

|    тероризмом,        |зустрічей           |                   |перше      |

|    транскордонною     |представників       |                   |півріччя   |

|    злочинністю,       |прикордонних і      |                   |2010 р.    |

|    контрабандою,      |митних органів      |                   |           |

|    порушенням митних  |держав - учасниць   |                   |           |

|    правил, незаконною |ГУАМ з питань       |                   |           |

|    міграцією та іншими|узгодження спільних |                   |           |

|    видами злочинів    |програм, проектів і |                   |           |

|                       |планів роботи       |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення і       |СБУ                |друге      |

|                       |виконання програми  |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |щодо запобігання    |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |терористичній       |Держмитслужба      |перше      |

|                       |діяльності та       |МВС                |півріччя   |

|                       |організованій       |                   |2008 р.    |

|                       |злочинності на      |                   |           |

|                       |транспортному       |                   |           |

|                       |коридорі ГУАМ з     |                   |           |

|                       |урахуванням         |                   |           |

|                       |результатів аналізу,|                   |           |

|                       |проведеного         |                   |           |

|                       |Віртуальним центром |                   |           |

|                       |ГУАМ по боротьбі з  |                   |           |

|                       |тероризмом,         |                   |           |

|                       |організованою       |                   |           |

|                       |злочинністю,        |                   |           |

|                       |розповсюдженням     |                   |           |

|                       |наркотиків та іншими|                   |           |

|                       |небезпечними        |                   |           |

|                       |злочинами (далі -   |                   |           |

|                       |Віртуальний центр   |                   |           |

|                       |ГУАМ)               |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |участь у зустрічах і|Адміністрація      |друге      |

|                       |консультаціях на    |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |різних рівнях з     |Держмитслужба      |2008 р. -  |

|                       |представниками      |СБУ                |перше      |

|                       |органів охорони     |                   |півріччя   |

|                       |державного кордону, |                   |2010 р.    |

|                       |митних органів та   |                   |           |

|                       |правоохоронних      |                   |           |

|                       |органів держав -    |                   |           |

|                       |учасниць ГУАМ для   |                   |           |

|                       |узгодження заходів  |                   |           |

|                       |щодо реалізації     |                   |           |

|                       |спільних проектів і |                   |           |

|                       |програм, вивчення   |                   |           |

|                       |проблем безпеки     |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |оснащення           |Держмитслужба      |друге      |

|                       |підрозділів швидкого|Адміністрація      |півріччя   |

|                       |реагування          |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |необхідним          |                   |перше      |

|                       |обладнанням для     |                   |півріччя   |

|                       |виконання           |                   |2008 р.    |

|                       |спеціальних завдань;|                   |           |

|                       |навчання працівників|                   |           |

|                       |таких підрозділів   |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|14. Зміцнення          |проведення аналізу  |Адміністрація      |до кінця   |

|    державного кордону,|причин допущення    |Держприкордонслужби|першого    |

|    запровадження нових|правопорушень на    |Держмитслужба      |півріччя   |

|    форм і методів     |державному кордоні  |                   |2006 р.    |

|    боротьби з         |--------------------+-------------------+-----------|

|    тероризмом,        |розроблення і       |СБУ                |друге      |

|    транскордонною     |запровадження       |Адміністрація      |півріччя   |

|    злочинністю,       |сучасних форм і     |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    контрабандою,      |методів боротьби з  |Держмитслужба      |перше      |

|    порушенням митних  |тероризмом,         |МВС                |півріччя   |

|    правил, незаконною |транскордонною      |                   |2008 р.    |

|    міграцією та іншими|злочинністю,        |                   |           |

|    видами злочинів    |контрабандою,       |                   |           |

|                       |порушенням митних   |                   |           |

|                       |правил і незаконною |                   |           |

|                       |міграцією           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |проведення          |Адміністрація      |    -"-    |

|                       |узгоджених          |Держприкордонслужби|           |

|                       |оперативних заходів |Держмитслужба      |           |

|                       |на українсько-      |СБУ                |           |

|                       |молдовському        |МВС                |           |

|                       |державному кордоні  |                   |           |

|                       |із запобігання      |                   |           |

|                       |незаконній          |                   |           |

|                       |діяльності як у     |                   |           |

|                       |пунктах пропуску,   |                   |           |

|                       |так і за їх межами  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення та      |СБУ                |постійно   |

|                       |видання навчальних  |Адміністрація      |           |

|                       |посібників для      |Держприкордонслужби|           |

|                       |службового          |Держмитслужба      |           |

|                       |користування з      |МВС                |           |

|                       |питань боротьби з   |                   |           |

|                       |міжнародним         |                   |           |

|                       |тероризмом,         |                   |           |

|                       |транскордонною      |                   |           |

|                       |злочинністю,        |                   |           |

|                       |контрабандою,       |                   |           |

|                       |порушенням митних   |                   |           |

|                       |правил, незаконною  |                   |           |

|                       |міграцією           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Адміністрація      |друге      |

|                       |методичних програм і|Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |створення           |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |матеріальної бази   |                   |перше      |

|                       |для навчання        |                   |півріччя   |

|                       |працівників митних  |                   |2008 р.    |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|15. Підвищення рівня   |проведення          |СБУ                |друге      |

|    професійної        |навчальних семінарів|Адміністрація      |півріччя   |

|    підготовки         |і показових занять з|Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    працівників        |питань ведення      |Держмитслужба      |перше      |

|    прикордонних і     |боротьби з          |МВС                |півріччя   |

|    митних органів та  |тероризмом,         |                   |2008 р.    |

|    інших державних    |транскордонною      |                   |           |

|    органів            |злочинністю,        |                   |           |

|                       |контрабандою,       |                   |           |

|                       |порушенням митних   |                   |           |

|                       |правил і незаконною |                   |           |

|                       |міграцією;          |                   |           |

|                       |організація навчання|                   |           |

|                       |працівників із      |                   |           |

|                       |залученням фахівців |                   |           |

|                       |відповідних органів |                   |           |

|                       |провідних держав з  |                   |           |

|                       |питань застосування |                   |           |

|                       |нових методів роботи|                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|16. Підтримання        |виконання завдань,  |        -"-        |    -"-    |

|    безперервної       |підготовлених       |                   |           |

|    взаємодії і спільна|Віртуальним центром |                   |           |

|    робота з           |ГУАМ                |                   |           |

|    Віртуальним центром|--------------------+-------------------+-----------|

|    ГУАМ               |організація роботи  |        -"-        |    -"-    |

|                       |із збирання,        |                   |           |

|                       |узагальнення та     |                   |           |

|                       |аналізу відомостей  |                   |           |

|                       |про виявлені        |                   |           |

|                       |злочини, регулярний |                   |           |

|                       |обмін інформацією і |                   |           |

|                       |оперативними даними |                   |           |

|                       |між митними органами|                   |           |

|                       |та органами охорони |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |держав - учасниць   |                   |           |

|                       |ГУАМ і Віртуальним  |                   |           |

|                       |центром ГУАМ        |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |створення єдиного   |СБУ                |друге      |

|                       |інформаційного      |МВС                |півріччя   |

|                       |простору з питань   |Держмитслужба      |2008 р. -  |

|                       |боротьби з          |Адміністрація      |перше      |

|                       |міжнародним         |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |тероризмом,         |                   |2010 р.    |

|                       |транскордонною      |                   |           |

|                       |злочинністю і       |                   |           |

|                       |незаконною міграцією|                   |           |

|                       |та приєднання до    |                   |           |

|                       |загальноєвропейської|                   |           |

|                       |інформаційної       |                   |           |

|                       |системи з           |                   |           |

|                       |прикордонних і      |                   |           |

|                       |митних питань       |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |проведення зустрічей|Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |з робочими групами  |СБУ                |           |

|                       |Віртуального центру |Адміністрація      |           |

|                       |ГУАМ                |Держприкордонслужби|           |

|                       |                    |МВС                |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|17. Узагальнення       |проведення          |СБУ                |друге      |

|    досвіду іноземних  |регулярних зустрічей|Адміністрація      |півріччя   |

|    держав із ведення  |фахівців у сфері    |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    ефективної боротьби|боротьби з          |Держмитслужба      |перше      |

|    з міжнародним      |міжнародним         |МВС                |півріччя   |

|    тероризмом,        |тероризмом,         |                   |2008 р.    |

|    транскордонною     |транскордонною      |                   |           |

|    злочинністю,       |злочинністю,        |                   |           |

|    контрабандою,      |контрабандою,       |                   |           |

|    порушенням         |незаконною          |                   |           |

|    митних правил,     |міграцією, іншими   |                   |           |

|    незаконною         |видами злочинів з   |                   |           |

|    міграцією та іншими|метою вироблення    |                   |           |

|    видами злочинів    |єдиних підходів     |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |участь у міжнародних|Адміністрація      |    -"-    |

|                       |конференціях,       |Держприкордонслужби|           |

|                       |семінарах           |Держмитслужба      |           |

|                       |                    |МВС                |           |

|                       |                    |СБУ                |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |вивчення досвіду    |СБУ                |друге      |

|                       |роботи відповідних  |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |органів іноземних   |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |держав у сфері      |Держмитслужба      |перше      |

|                       |боротьби з          |МВС                |півріччя   |

|                       |контрабандою з метою|                   |2008 р.    |

|                       |його впровадження у |                   |           |

|                       |вітчизняну практику |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|18. Розвиток           |активізувати        |        -"-        |до кінця   |

|    співробітництва з  |співробітництво з   |                   |першого    |

|    міжнародними       |міжнародними        |                   |півріччя   |

|    організаціями та   |організаціями та    |                   |2006 р.    |

|    організаціями      |організаціями       |                   |           |

|    іноземних держав   |іноземних держав з  |                   |           |

|                       |метою отримання     |                   |           |

|                       |консультаційної     |                   |           |

|                       |допомоги у сфері    |                   |           |

|                       |боротьби з          |                   |           |

|                       |транскордонною      |                   |           |

|                       |злочинністю та      |                   |           |

|                       |іншими видами       |                   |           |

|                       |правопорушень на    |                   |           |

|                       |кордоні, у тому     |                   |           |

|                       |числі Європейською  |                   |           |

|                       |економічною комісією|                   |           |

|                       |ООН, Міжнародною    |                   |           |

|                       |організацією із     |                   |           |

|                       |стандартизації,     |                   |           |

|                       |Міжнародною         |                   |           |

|                       |асоціацією з        |                   |           |

|                       |кодування споживчих |                   |           |

|                       |товарів, Федерацією |                   |           |

|                       |міжнародних         |                   |           |

|                       |асоціацій           |                   |           |

|                       |експедиторів,       |                   |           |

|                       |Економічною палатою |                   |           |

|                       |Чеської Республіки  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |участь в утворенні і|СБУ                |друге      |

|                       |роботі міждержавної |Держмитслужба      |півріччя   |

|                       |експертної комісії з|                   |2008 р. -  |

|                       |питань боротьби з   |                   |перше      |

|                       |незаконною торгівлею|                   |півріччя   |

|                       |зброєю, у тому числі|                   |2010 р.    |

|                       |масового знищення, і|                   |           |

|                       |товарами подвійного |                   |           |

|                       |призначення         |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |здійснення на       |СБУ                |до кінця   |

|                       |постійній основі    |Адміністрація      |першого    |

|                       |контактів з         |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |міжнародними        |Держмитслужба      |2006 р.    |

|                       |організаціями з     |МВС                |           |

|                       |питань боротьби з   |                   |           |

|                       |міжнародним         |                   |           |

|                       |тероризмом,         |                   |           |

|                       |транскордонною      |                   |           |

|                       |злочинністю,        |                   |           |

|                       |контрабандою,       |                   |           |

|                       |порушенням митних   |                   |           |

|                       |правил, незаконною  |                   |           |

|                       |міграцією та інших  |                   |           |

|                       |видів злочинами     |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|19. Удосконалення      |організація навчання|Держмитслужба      |друге      |

|    системи захисту    |працівників митних  |МОН                |півріччя   |

|    права              |органів з питань    |                   |2006 р. -  |

|    інтелектуальної    |захисту права       |                   |перше      |

|    власності          |інтелектуальної     |                   |півріччя   |

|                       |власності           |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |ведення реєстру     |Держмитслужба      |постійно   |

|                       |товарів, які є      |                   |           |

|                       |об'єктами права     |                   |           |

|                       |інтелектуальної     |                   |           |

|                       |власності           |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|20. Вироблення форм    |проведення зустрічей|Держмитслужба      |до кінця   |

|    співробітництва з  |з представниками МОН|МОН                |першого    |

|    установами,        |з питань захисту    |                   |півріччя   |

|    організаціями,     |права               |                   |2006 р.    |

|    підприємствами,    |інтелектуальної     |                   |           |

|    заінтересованими в |власності з метою   |                   |           |

|    захисті права      |вироблення концепцій|                   |           |

|                       |і системних підходів|                   |           |

|                       |з питань захисту    |                   |           |

|                       |права               |                   |           |

|                       |інтелектуальної     |                   |           |

|                       |власності митними   |                   |           |

|                       |органами            |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення        |Держмитслужба      |друге      |

|                       |інформування        |                   |півріччя   |

|                       |суб'єктів           |                   |2006 р. -  |

|                       |зовнішньо-          |                   |перше      |

|                       |економічної         |                   |півріччя   |

|                       |діяльності про      |                   |2008 р.    |

|                       |порядок захисту     |                   |           |

|                       |права               |                   |           |

|                       |інтелектуальної     |                   |           |

|                       |власності митними   |                   |           |

|                       |органами            |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|21. Спрощення          |забезпечення пунктів|Адміністрація      |друге      |

|    прикордонного і    |пропуску,           |Держприкордонслужби|півріччя   |

|    митного контролю   |розташованих на     |Держмитслужба      |2008 р. -  |

|                       |державному кордоні, |                   |перше      |

|                       |необхідною кількістю|                   |півріччя   |

|                       |працівників для     |                   |2010 р.    |

|                       |швидкого здійснення |                   |           |

|                       |прикордонного та    |                   |           |

|                       |митного контролю    |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення єдиної  |Держмитслужба      |до кінця   |

|                       |форми супровідного  |                   |першого    |

|                       |документа для       |                   |півріччя   |

|                       |митного оформлення  |                   |2006 р.    |

|                       |вантажів у пунктах  |                   |           |

|                       |пропуску            |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|22. Гармонізація       |приєднання до       |-"-                |друге      |

|    процедур           |Міжнародної         |                   |півріччя   |

|    прикордонного та   |конвенції про       |                   |2006 р. -  |

|    митного контролю   |спрощення та        |                   |перше      |

|    відповідно до      |гармонізацію митних |                   |півріччя   |

|    міжнародних        |процедур ( 995_643 )|                   |2008 р.    |

|    стандартів         |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |налагодження        |Держмитслужба      |друге      |

|                       |ефективного         |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |співробітництва з   |Держприкордонслужби|2008 р. -  |

|                       |митними,            |МЗС                |перше      |

|                       |прикордонними та    |МВС                |півріччя   |

|                       |правоохоронними     |СБУ                |2010 р.    |

|                       |органами Республіки |Мінекономіки       |           |

|                       |Молдова             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |аналіз законодавства|Адміністрація      |до кінця   |

|                       |з питань            |Держприкордонслужби|першого    |

|                       |прикордонного і     |Держмитслужба      |півріччя   |

|                       |митного контролю    |                   |2006 р.    |

|                       |розвинутих іноземних|                   |           |

|                       |держав              |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |участь у розробленні|Мінагрополітики    |друге      |

|                       |єдиної форми        |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |супровідного        |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |документа в рамках  |Держмитслужба      |перше      |

|                       |ГУАМ для            |МОЗ                |півріччя   |

|                       |підтвердження факту |Мінприроди         |2008 р.    |

|                       |проходження         |МКТ                |           |

|                       |ветеринарного,      |Держекспортконтроль|           |

|                       |фітосанітарного,    |                   |           |

|                       |екологічного та     |                   |           |

|                       |інших видів контролю|                   |           |

|                       |у країні експорту з |                   |           |

|                       |метою звільнення від|                   |           |

|                       |таких видів контролю|                   |           |

|                       |у країні імпорту та |                   |           |

|                       |транзиту            |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |організація роботи з|Адміністрація      |    -"-    |

|                       |комплексного        |Держприкордонслужби|           |

|                       |оперативного обміну |Держмитслужба      |           |

|                       |інформацією про     |                   |           |

|                       |товари і            |                   |           |

|                       |транспортні засоби, |                   |           |

|                       |що переміщуються    |                   |           |

|                       |через українсько-   |                   |           |

|                       |молдовський         |                   |           |

|                       |державний кордон,   |                   |           |

|                       |включаючи надання   |                   |           |

|                       |декларацій та       |                   |           |

|                       |товаросупровідних   |                   |           |

|                       |документів          |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|23. Скорочення часу на |визначення під час  |Держмитслужба      |постійно   |

|    оформлення товарів |планування і        |                   |           |

|    на митницях, які   |реконструкції       |                   |           |

|    розташовані за     |митниць,            |                   |           |

|    межами пунктів     |розташованих за     |                   |           |

|    пропуску           |межами пунктів      |                   |           |

|                       |пропуску, достатньої|                   |           |

|                       |кількості місць для |                   |           |

|                       |паркування вантажних|                   |           |

|                       |транспортних засобів|                   |           |

|                       |і спеціальної       |                   |           |

|                       |техніки, складських |                   |           |

|                       |приміщень для       |                   |           |

|                       |зберігання різного  |                   |           |

|                       |виду товарів        |                   |           |

|                       |(швидкопсувних,     |                   |           |

|                       |заморожених та      |                   |           |

|                       |інших), резервних   |                   |           |

|                       |генераторів         |                   |           |

|                       |електроенергії,     |                   |           |

|                       |приміщень для роботи|                   |           |

|                       |декларантів,        |                   |           |

|                       |брокерів,           |                   |           |

|                       |представництв       |                   |           |

|                       |суб'єктів           |                   |           |

|                       |зовнішньоекономічної|                   |           |

|                       |діяльності          |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |визначення часу,    |Держмитслужба      |до кінця   |

|                       |необхідного для     |інші органи        |першого    |

|                       |оформлення вантажів |виконавчої влади   |півріччя   |

|                       |на митницях,        |                   |2006 р.    |

|                       |розташованих за     |                   |           |

|                       |межами пунктів      |                   |           |

|                       |пропуску, для кожної|                   |           |

|                       |операції, що        |                   |           |

|                       |проводиться         |                   |           |

|                       |контролюючим органом|                   |           |

|                       |(за відсутності     |                   |           |

|                       |підозри щодо        |                   |           |

|                       |порушення митних    |                   |           |

|                       |правил);            |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка          |-"-                |-"-        |

|                       |пропозицій стосовно |                   |           |

|                       |внесення змін до    |                   |           |

|                       |нормативно-правових |                   |           |

|                       |актів               |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення митниць|Держмитслужба      |до кінця   |

|                       |і митних            |                   |першого    |

|                       |лабораторій,        |                   |півріччя   |

|                       |розташованих за     |                   |2006 р.    |

|                       |межами пунктів      |                   |           |

|                       |пропуску, необхідною|                   |           |

|                       |кількістю           |                   |           |

|                       |спеціальної техніки |                   |           |

|                       |та обладнання для   |                   |           |

|                       |здійснення митного  |                   |           |

|                       |контролю і          |                   |           |

|                       |проведення          |                   |           |

|                       |лабораторних        |                   |           |

|                       |аналізів            |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |організація         |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |взаємодії з органами|Адміністрація      |           |

|                       |податкової служби   |Держприкордонслужби|           |

|                       |                    |Державна податкова |           |

|                       |                    |адміністрація      |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|24. Створення системи  |створення у         |Держмитслужба      |друге      |

|    прикордонного і    |відповідних         |Адміністрація      |півріччя   |

|    митного контролю на|центральних органах |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    основі системи     |виконавчої влади та |Мінекономіки       |перше      |

|    аналізу ризиків    |їх територіальних   |                   |півріччя   |

|                       |органах структурних |                   |2008 р.    |

|                       |підрозділів,        |                   |           |

|                       |відповідальних за   |                   |           |

|                       |проведення аналізу  |                   |           |

|                       |ризиків             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |        -"-        |    -"-    |

|                       |програмного         |                   |           |

|                       |забезпечення для    |                   |           |

|                       |проведення аналізу  |                   |           |

|                       |ризиків             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |збирання інформації |        -"-        |    -"-    |

|                       |для складення       |                   |           |

|                       |профілів ризиків і  |                   |           |

|                       |бази даних для      |                   |           |

|                       |проведення їх       |                   |           |

|                       |аналізу             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення профілів|Адміністрація      |друге      |

|                       |ризиків             |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |                    |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |                    |Державна податкова |перше      |

|                       |                    |адміністрація      |півріччя   |

|                       |                    |Мінекономіки       |2008 р.    |

|                       |                    |МОЗ                |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |включення профілів  |Адміністрація      |друге      |

|                       |ризиків до          |Держприкордон-     |півріччя   |

|                       |інформаційної       |служби,            |2008 р. -  |

|                       |системи митного і   |Держмитслужба,     |перше      |

|                       |прикордонного       |Мінекономіки       |півріччя   |

|                       |контролю            |                   |2010 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |організація обміну  |        -"-        |    -"-    |

|                       |профілями ризиків   |                   |           |

|                       |між державами -     |                   |           |

|                       |учасницями ГУАМ     |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка          |Адміністрація      |друге      |

|                       |навчальних          |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |матеріалів з питань |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |проведення аналізу  |                   |перше      |

|                       |ризиків,            |                   |півріччя   |

|                       |розрахованих на     |                   |2008 р.    |

|                       |працівників митних  |                   |           |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |проведення навчання |        -"-        |    -"-    |

|                       |працівників митних  |                   |           |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону з питань    |                   |           |

|                       |організації митного |                   |           |

|                       |і прикордонного     |                   |           |

|                       |контролю, що        |                   |           |

|                       |базується на аналізі|                   |           |

|                       |ризиків             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |продовження роботи з|Держмитслужба      |до кінця   |

|                       |удосконалення       |                   |першого    |

|                       |системи аналізу     |                   |півріччя   |

|                       |ризиків в рамках    |                   |2006 р.    |

|                       |Єдиної              |                   |           |

|                       |автоматизованої     |                   |           |

|                       |інформаційної       |                   |           |

|                       |системи             |                   |           |

|                       |Держмитслужби       |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |ознайомлення з      |        -"-        |    -"-    |

|                       |програмним          |                   |           |

|                       |забезпеченням Expert|                   |           |

|                       |Professional Master,|                   |           |

|                       |Convera Retrieval   |                   |           |

|                       |Ware, Convera       |                   |           |

|                       |CD-Express з метою  |                   |           |

|                       |вивчення досвіду    |                   |           |

|                       |роботи з            |                   |           |

|                       |ідентифікації,      |                   |           |

|                       |оцінки, аналізу та  |                   |           |

|                       |прогнозування митних|                   |           |

|                       |ризиків, а також    |                   |           |

|                       |можливості та       |                   |           |

|                       |доцільності його    |                   |           |

|                       |подальшого          |                   |           |

|                       |впровадження в      |                   |           |

|                       |рамках Єдиної       |                   |           |

|                       |автоматизованої     |                   |           |

|                       |інформаційної       |                   |           |

|                       |системи             |                   |           |

|                       |Держмитслужби       |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|25. Визначення         |складення переліку  |Держмитслужба      |    -"-    |

|    принципів          |інформації,         |Адміністрація      |           |

|    інформаційного     |необхідної для      |Держприкордонслужби|           |

|    обміну в рамках    |ефективної роботи   |                   |           |

|    виконання проекту  |--------------------+-------------------+-----------|

|    із сприяння        |визначення суб'єктів|                   |           |

|    торгівлі і         |і періодичності     |        -"-        |    -"-    |

|    транспортуванню    |обміну інформацією  |                   |           |

|    ГУАМ (далі - проект|--------------------+-------------------+-----------|

|    ГУАМ)              |виявлення дефіциту  |        -"-        |    -"-    |

|                       |інформації,         |                   |           |

|                       |складення переліку  |                   |           |

|                       |необхідної          |                   |           |

|                       |інформації і        |                   |           |

|                       |власників           |                   |           |

|                       |інформаційних       |                   |           |

|                       |ресурсів            |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Адміністрація      |    -"-    |

|                       |уніфікованих бланків|Держприкордонслужби|           |

|                       |(форм) для подання  |Держмитслужба      |           |

|                       |інформації з питань |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону та митної   |                   |           |

|                       |справи              |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |СБУ                |до кінця   |

|                       |механізму           |Адміністрація      |першого    |

|                       |активізації боротьби|Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |з корупцією за      |Держмитслужба      |2006 р.    |

|                       |результатами        |МВС                |           |

|                       |оброблення та       |                   |           |

|                       |аналізу інформації  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Держмитслужба,     |    -"-    |

|                       |специфікації        |Адміністрація      |           |

|                       |комп'ютерної        |Держприкордонслужби|           |

|                       |техніки,            |                   |           |

|                       |комп'ютерних мереж  |                   |           |

|                       |та програмного      |                   |           |

|                       |забезпечення        |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка проектів |        -"-        |    -"-    |

|                       |нормативних         |                   |           |

|                       |документів з        |                   |           |

|                       |регулювання         |                   |           |

|                       |інформаційного      |                   |           |

|                       |обміну, проведення  |                   |           |

|                       |міжвідомчого і      |                   |           |

|                       |міждержавного       |                   |           |

|                       |узгодження          |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|26. Створення системи  |проектування системи|Мінтрансзв'язку    |    -"-    |

|    національних       |комунікацій         |Адміністрація      |           |

|    комунікацій (проект|                    |Держприкордонслужби|           |

|    ГУАМ)              |                    |Держмитслужба      |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |створення системи   |Адміністрація      |друге      |

|                       |комунікацій між     |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |митними органами та |Держмитслужба      |2006 р. -  |

|                       |органами охорони    |Мінтрансзв'язку    |перше      |

|                       |державного кордону  |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|27. Створення          |проектування        |Держмитслужба      |до кінця   |

|    національної       |інформаційної       |Адміністрація      |першого    |

|    інформаційної      |системи на основі   |Держприкордонслужби|півріччя   |

|    системи (проект    |принципів обміну    |                   |2006 р.    |

|    ГУАМ)              |даними              |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |формування політики |Держмитслужба      |друге      |

|                       |інформаційної       |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |безпеки, створення  |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |надійних засобів    |СБУ                |перше      |

|                       |забезпечення        |                   |півріччя   |

|                       |інформаційної       |                   |2008 р.    |

|                       |безпеки             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |механізму           |Адміністрація      |           |

|                       |інформаційного      |Держприкордонслужби|           |

|                       |забезпечення        |                   |           |

|                       |керівників митних   |                   |           |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Адміністрація      |    -"-    |

|                       |механізму           |Держприкордонслужби|           |

|                       |забезпечення пунктів|Держмитслужба      |           |

|                       |пропуску і митниць, |                   |           |

|                       |розташованих за     |                   |           |

|                       |межами пунктів      |                   |           |

|                       |пропуску,           |                   |           |

|                       |інформацією про     |                   |           |

|                       |профілі ризиків у   |                   |           |

|                       |режимі реального    |                   |           |

|                       |часу                |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |програмного         |Адміністрація      |           |

|                       |забезпечення        |Держприкордонслужби|           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |збирання інформації,|        -"-        |    -"-    |

|                       |одержаної з пунктів |                   |           |

|                       |пропуску і митниць, |                   |           |

|                       |для оброблення та   |                   |           |

|                       |аналізу з метою     |                   |           |

|                       |виявлення вантажів, |                   |           |

|                       |транспортних засобів|                   |           |

|                       |і осіб, причетних до|                   |           |

|                       |злочинної діяльності|                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |створення системи   |Адміністрація      |    -"-    |

|                       |відеоспостереження  |Держприкордонслужби|           |

|                       |                    |Держмитслужба      |           |

|                       |                    |Мінтрансзв'язку    |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|28. Створення системи  |участь у            |Мінтрансзв'язку    |друге      |

|    комунікацій (проект|проектуванні системи|Адміністрація      |півріччя   |

|    ГУАМ)              |комунікацій         |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|                       |                    |Держмитслужба      |перше      |

|                       |                    |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |інсталяція системи  |Адміністрація      |друге      |

|                       |комунікацій         |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |                    |Держмитслужба      |2008 р. -  |

|                       |                    |Мінтрансзв'язку    |перше      |

|                       |                    |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2010 р.    |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|29. Створення          |проектування        |Держмитслужба      |друге      |

|    інформаційної      |інформаційної       |Адміністрація      |півріччя   |

|    системи (проект    |системи             |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    ГУАМ)              |                    |                   |перше      |

|                       |                    |                   |півріччя   |

|                       |                    |                   |2008 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення та      |Держмитслужба      |друге      |

|                       |створення надійних  |Адміністрація      |півріччя   |

|                       |засобів для         |Держприкордонслужби|2008 р. -  |

|                       |забезпечення        |СБУ                |перше      |

|                       |інформаційної       |                   |півріччя   |

|                       |безпеки             |                   |2010 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розроблення         |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |програмного         |Адміністрація      |           |

|                       |забезпечення        |Держприкордонслужби|           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |забезпечення        |                   |           |

|                       |комп'ютерною        |        -"-        |    -"-    |

|                       |технікою митних     |                   |           |

|                       |органів та органів  |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону             |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|30. Участь у створенні |оснащення пунктів   |Держмитслужба      |до кінця   |

|    спільної транзитної|пропуску необхідними|Адміністрація      |першого    |

|    системи в рамках   |наказовими знаками  |Держприкордонслужби|півріччя   |

|    ГУАМ               |                    |Мінтрансзв'язку    |2006 р.    |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |узгодження із       |Адміністрація      |до кінця   |

|                       |контролюючими       |Держприкордонслужби|першого    |

|                       |органами суміжних   |Держмитслужба      |півріччя   |

|                       |держав, що працюють |                   |2006 р.    |

|                       |в пунктах пропуску, |                   |           |

|                       |єдиного режиму      |                   |           |

|                       |роботи              |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |внесення в          |Держмитслужба      |друге      |

|                       |інформаційну систему|Адміністрація      |півріччя   |

|                       |проекту ГУАМ даних  |Держприкордонслужби|2008 р. -  |

|                       |про транзитні       |                   |перше      |

|                       |переміщення         |                   |півріччя   |

|                       |транспортним        |                   |2010 р.    |

|                       |коридором ГУАМ      |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |проведення          |        -"-        |до кінця   |

|                       |регулярних зустрічей|                   |першого    |

|                       |представників митних|                   |півріччя   |

|                       |органів та органів  |                   |2006 р.    |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону з іншими    |                   |           |

|                       |учасниками          |                   |           |

|                       |транзитних          |                   |           |

|                       |перевезень          |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |розгляд питання щодо|Держмитслужба      |друге      |

|                       |можливості укладення|                   |півріччя   |

|                       |багатостороннього   |                   |2006 р. -  |

|                       |договору про взаємне|                   |перше      |

|                       |визнання транзитних |                   |півріччя   |

|                       |гарантій у          |                   |2008 р.    |

|                       |державах - учасницях|                   |           |

|                       |ГУАМ                |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |запровадження       |        -"-        |    -"-    |

|                       |супровідних листів  |                   |           |

|                       |для митного         |                   |           |

|                       |оформлення          |                   |           |

|                       |транзитних товарів у|                   |           |

|                       |пунктах пропуску    |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|31. Забезпечення участі|участь у розробленні|Мінтрансзв'язку    |до кінця   |

|    у створенні        |гармонізованих      |Держмитслужба      |першого    |

|    стандартів         |стандартів щодо     |Адміністрація      |півріччя   |

|    інфраструктури     |інфраструктури      |Держприкордонслужби|2006 р.    |

|    пунктів пропуску   |пунктів пропуску, в |                   |           |

|                       |яких повинні бути   |                   |           |

|                       |розташовані:        |                   |           |

|                       |  комплекс приміщень|                   |           |

|                       |для здійснення усіх |                   |           |

|                       |видів контролю      |                   |           |

|                       |  приміщення для    |                   |           |

|                       |декларантів,        |                   |           |

|                       |брокерів,           |                   |           |

|                       |працівників МЗС та  |                   |           |

|                       |інших центральних   |                   |           |

|                       |органів виконавчої  |                   |           |

|                       |влади               |                   |           |

|                       |  необхідна         |                   |           |

|                       |кількість смуг      |                   |           |

|                       |контролю на в'їзді  |                   |           |

|                       |та виїзді           |                   |           |

|                       |  адміністративні,  |                   |           |

|                       |службові,           |                   |           |

|                       |технологічні та     |                   |           |

|                       |спеціальні          |                   |           |

|                       |приміщення для      |                   |           |

|                       |митних органів та   |                   |           |

|                       |органів охорони     |                   |           |

|                       |державного кордону  |                   |           |

|                       |  естакади і ями    |                   |           |

|                       |для огляду          |                   |           |

|                       |транспортних засобів|                   |           |

|                       |на в'їзді і виїзді  |                   |           |

|                       |  криті майданчики  |                   |           |

|                       |для поглибленого    |                   |           |

|                       |огляду транспортних |                   |           |

|                       |засобів (боксів)    |                   |           |

|                       |  вольєри для       |                   |           |

|                       |службових собак     |                   |           |

|                       |  склади, що        |                   |           |

|                       |обладнуються рампами|                   |           |

|                       |для обслуговування  |                   |           |

|                       |залізничних або     |                   |           |

|                       |автомобільних       |                   |           |

|                       |транспортних засобів|                   |           |

|                       |і механізмами для   |                   |           |

|                       |проведення          |                   |           |

|                       |вантажно-           |                   |           |

|                       |розвантажувальних   |                   |           |

|                       |робіт (для          |                   |           |

|                       |затриманих вантажів)|                   |           |

|                       |  автомобільні      |                   |           |

|                       |тензометричні ваги  |                   |           |

|                       |на окремих під'їзних|                   |           |

|                       |коліях для          |                   |           |

|                       |здійснення контролю |                   |           |

|                       |вагових параметрів  |                   |           |

|                       |автомобільних       |                   |           |

|                       |транспортних засобів|                   |           |

|                       |  залізничні колії  |                   |           |

|                       |для ремонту вагонів,|                   |           |

|                       |додаткові шляхи для |                   |           |

|                       |відстоювання        |                   |           |

|                       |затриманих вагонів і|                   |           |

|                       |окремі - для вагонів|                   |           |

|                       |з небезпечними      |                   |           |

|                       |вантажами           |                   |           |

|                       |  спеціальні        |                   |           |

|                       |огороджені          |                   |           |

|                       |майданчики на       |                   |           |

|                       |території порту біля|                   |           |

|                       |місця стоянки суден,|                   |           |

|                       |що підлягають       |                   |           |

|                       |контролю, для       |                   |           |

|                       |зберігання          |                   |           |

|                       |затриманих вантажів |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|32. Забезпечення участі|участь у розробленні|Держмитслужба      |    -"-    |

|    у створенні        |гармонізованих      |Адміністрація      |           |

|    гармонізованих     |стандартів оснащення|Держприкордонслужби|           |

|    стандартів         |пунктів пропуску    |                   |           |

|    оснащення пунктів  |необхідними         |                   |           |

|    пропуску           |технічними засобами |                   |           |

|    необхідними        |                    |                   |           |

|    технічними засобами|                    |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|33. Складення плану    |розроблення плану   |Адміністрація      |до кінця   |

|    оснащення ділянок  |оснащення ділянок   |Держприкордонслужби|першого    |

|    державного кордону |державного кордону  |                   |півріччя   |

|                       |таким обладнанням:  |                   |2006 р.    |

|                       |  інженерно-технічне|                   |           |

|                       |(радіолокаційні     |                   |           |

|                       |станції, прожектори,|                   |           |

|                       |засоби примусового  |                   |           |

|                       |зупинення           |                   |           |

|                       |автотранспорту,     |                   |           |

|                       |сигналізаційні      |                   |           |

|                       |прилади,            |                   |           |

|                       |освітлювальні       |                   |           |

|                       |прилади та інше)    |                   |           |

|                       |  спеціальне        |                   |           |

|                       |(прилади нічного    |                   |           |

|                       |бачення, наручники, |                   |           |

|                       |гумові кийки, газові|                   |           |

|                       |балончики тощо)     |                   |           |

|                       |  засоби            |                   |           |

|                       |радіозв'язку        |                   |           |

|                       |  транспортні засоби|                   |           |

|                       |                    |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|34. Складення плану    |розроблення плану   |Адміністрація      |    -"-    |

|    оснащення загонів  |поетапного оснащення|Держприкордонслужби|           |

|    морської охорони   |загонів морської    |Держмитслужба      |           |

|                       |охорони з           |                   |           |

|                       |урахуванням потреби |                   |           |

|                       |у забезпеченні      |                   |           |

|                       |інженерно-технічним |                   |           |

|                       |обладнанням         |                   |           |

|                       |(радіолокаційні     |                   |           |

|                       |станції, акустичні  |                   |           |

|                       |сонари,             |                   |           |

|                       |освітлювальні       |                   |           |

|                       |прилади тощо) і     |                   |           |

|                       |засобами            |                   |           |

|                       |радіозв'язку        |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|35. Перевірка пунктів  |перевірка пунктів   |Адміністрація      |    -"-    |

|    пропуску на        |пропуску на предмет |Держприкордонслужби|           |

|    відповідність      |їх відповідності    |Держмитслужба      |           |

|    стандартам         |стандартам          |Мінтрансзв'язку    |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|36. Підготовка         |підготовка          |Адміністрація      |    -"-    |

|    специфікацій       |специфікацій з метою|Держприкордонслужби|           |

|    устаткування       |обладнання          |                   |           |

|    лабораторій        |лабораторій для     |                   |           |

|                       |поглибленого        |                   |           |

|                       |вивчення документів |                   |           |

|                       |в пунктах пропуску  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |підготовка          |Держмитслужба      |до кінця   |

|                       |специфікацій для    |                   |першого    |

|                       |обладнання          |                   |півріччя   |

|                       |стаціонарних і      |                   |2006 р.    |

|                       |мобільних митних    |                   |           |

|                       |лабораторій         |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|37. Облаштування та    |облаштування пунктів|Держмитслужба      |друге      |

|    оснащення пунктів  |пропуску,           |Адміністрація      |півріччя   |

|    пропуску і ділянок |розташованих на     |Держприкордонслужби|2006 р. -  |

|    державного кордону |транспортному       |                   |перше      |

|                       |коридорі ГУАМ, за   |                   |півріччя   |

|                       |розробленим єдиним  |                   |2008 р.    |

|                       |стандартом щодо     |                   |           |

|                       |інфраструктури:     |                   |           |

|                       |   міжнародних      |                   |           |

|                       |пунктів пропуску для|                   |           |

|                       |автомобільного      |                   |           |

|                       |сполучення          |                   |           |

|                       |Старокозаче -       |                   |           |

|                       |Тудора, Могилів-    |                   |           |

|                       |Подільський - Отач, |                   |           |

|                       |Маяки - Удобне      |                   |           |

|                       |   місцевого пункту |                   |           |

|                       |пропуску для        |                   |           |

|                       |автомобільного      |                   |           |

|                       |сполучення          |                   |           |

|                       |Брониця - Унгри     |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |оснащення пунктів   |        -"-        |друге      |

|                       |пропуску,           |                   |півріччя   |

|                       |розташованих на     |                   |2008 р. -  |

|                       |транспортному       |                   |перше      |

|                       |коридорі ГУАМ,      |                   |півріччя   |

|                       |технічними засобами |                   |2010 р.    |

|                       |згідно з розробленим|                   |           |

|                       |єдиним стандартом   |                   |           |

|                       |оснащення           |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |оснащення ділянок   |Адміністрація      |    -"-    |

|                       |державного кордону  |Держприкордонслужби|           |

|                       |необхідними         |                   |           |

|                       |технічними засобами |                   |           |

|                       |згідно з розробленим|                   |           |

|                       |планом поетапного   |                   |           |

|                       |оснащення           |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|38. Оснащення          |поетапне оснащення в|Адміністрація      |друге      |

|    лабораторій        |пунктах пропуску    |Держприкордонслужби|півріччя   |

|                       |лабораторій для     |                   |2008 р. -  |

|                       |поглибленого        |                   |перше      |

|                       |вивчення документів |                   |півріччя   |

|                       |відповідно до       |                   |2010 р.    |

|                       |специфікації        |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |поетапне оснащення  |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |стаціонарних і      |                   |           |

|                       |мобільних митних    |                   |           |

|                       |лабораторій         |                   |           |

|                       |відповідно до       |                   |           |

|                       |специфікації        |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |оснащення           |        -"-        |    -"-    |

|                       |розташованих на     |                   |           |

|                       |транспортному       |                   |           |

|                       |коридорі ГУАМ       |                   |           |

|                       |митниць, які        |                   |           |

|                       |розміщені поза      |                   |           |

|                       |пунктами пропуску   |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|39. Забезпечення       |регулярне           |Адміністрація      |постійно   |

|    доступу до         |висвітлення         |Держприкордонслужби|           |

|    інформації митних  |діяльності митних   |Держмитслужба      |           |

|    органів та органів |органів та органів  |                   |           |

|    охорони державного |охорони державного  |                   |           |

|    кордону            |кордону у засобах   |                   |           |

|                       |масової інформації  |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |регулярне поповнення|        -"-        |    -"-    |

|                       |сайтів в Інтернет,  |                   |           |

|                       |випуск спеціальних  |                   |           |

|                       |періодичних видань  |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|40. Забезпечення       |роз'яснення         |        -"-        |    -"-    |

|    інформування       |законодавства про   |                   |           |

|    фізичних осіб і    |державний кордон і  |                   |           |

|    учасників          |митного             |                   |           |

|    зовнішньо-         |законодавства з     |                   |           |

|    економічної        |розміщенням         |                   |           |

|    діяльності про     |інформаційних       |                   |           |

|    порядок            |стендів у пунктах   |                   |           |

|    застосування       |пропуску і на       |                   |           |

|    законодавства про  |митницях            |                   |           |

|    державний кордон та|--------------------+-------------------+-----------|

|    митного            |видання спеціальних |Держмитслужба      |постійно   |

|    законодавства      |буклетів і брошур з |                   |           |

|                       |питань митного      |                   |           |

|                       |законодавства       |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |надання консультацій|Адміністрація      |    -"-    |

|                       |з питань охорони    |Держприкордонслужби|           |

|                       |державного кордону  |Держмитслужба      |           |

|                       |та митної справи    |                   |           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |роз'яснення через   |        -"-        |    -"-    |

|                       |Інтернет            |                   |           |

|                       |законодавства       |                   |           |

|                       |держав - учасниць   |                   |           |

|                       |ГУАМ з питань       |                   |           |

|                       |охорони державного  |                   |           |

|                       |кордону та митної   |                   |           |

|                       |справи              |                   |           |

|-----------------------+--------------------+-------------------+-----------|

|41. Здійснення         |проведення          |Держмитслужба      |    -"-    |

|    співробітництва з  |регулярних зустрічей|Адміністрація      |           |

|    діловими колами    |за круглим столом   |Держприкордонслужби|           |

|                       |--------------------+-------------------+-----------|

|                       |надання діловим     |Держмитслужба      |    -"-    |

|                       |колам і             |                   |           |

|                       |громадськості       |                   |           |

|                       |інформації про зміни|                   |           |

|                       |в митному           |                   |           |

|                       |законодавстві       |                   |           |

------------------------------------------------------------------------------